## 0. Mom
Q&A | Qestions | Who answered | State | Answers
1 | Як будемо організовувати роботу? | Антон | Done | 08.03.24 Двоє працюють над практичною частиною, а третій аналізує та пояснює суть завдань, заповнює МОМ. Потім разом думаємо над реалізацією та працюємо над збором необхідної інформації.
2 | Який програмний засіб будемо використовувати для планування | Анатолій | Done | 08.03.24 Trello
Trello | link
Date | Minutes Of Meeting | Responsible |  | Result | By Date | Days Left | Hours Left
2024-03-08 | Обговорити план дій |  | Done | …. | 2024-03-09
| Проаналізувати завдання, які треба виконати та створити план виконання | Анатолій | Done | Проведено аналіз умов завдань та занотовано основні моменти | 2024-03-10
| Підготувати репозиторій для проекту | Ілля, Антон | Done | Підготовано репозиторій для роботи | 2024-03-10
2024-03-09 | Коротко описати вимоги до завдань 1-4 лабораторної роботи | Анатолій | Done |  | 2024-03-10
| Створення завдань у Trello | Анатолій | Done |  | 2024-03-10
| Провести аналіз 5 лабораторної роботи та коротко викласти зміст, зібрати відомості про надані джерела інформації | Анатолій | Done |  | 2024-03-10
| Виконати завдання 1 лабораторної роботи | Ілля | Done |  | 2024-03-11
| Виконати завдання 2 лабораторної роботи | Антон | Done |  | 2024-03-11
| Виконати завдання 3 лабораторної роботи | Антон | Done |  | 2024-03-11
| Виконати завдання 4 лабораторної роботи | Ілля | Done |  | 2024-03-11
2024-03-10 | Підготувати завдання з описом, acceptance criteria у Trello для проекту лабораторної роботи 5 | Анатолій | Done |  | 2024-03-11
| Продумати логіку застосунку, налаштування зв'язків між його частинами імплементованими у лабораторних роботах 1-4 | Ілля | Done |  | 2024-03-12
| Провести дослідження джерел інформації та спробувати застосувати їх на практиці | Антон | Done |  | 2024-03-12
2024-03-12 | Імлементувати застосунок лабораторної роботи 5 | Ілля | Done |  | 2024-03-13
| Підготувати демо застосунку | Ілля, Антон, Анатолій | Done |  | 2024-03-15
3/31/2024 | Проаналізували можливості покращення системи, обрали найкращу запропоновану ідею та додали опис на Trello. | Ілля, Антон, Анатолій | Done
Demo 1
Team | Mark | Rated by
Паршиков Анатолій | 20 | Адамчук Ілля, Адамчук Антон
Адамчук Ілля | 20 | Паршиков Анатолій, Адамчук Антон
Адамчук Антон | 20 | Паршиков Анатолій, Адамчук Ілля
Demo 2
Team | Mark | Rated by
Паршиков Анатолій | 10 | Адамчук Ілля, Адамчук Антон
Адамчук Ілля | 10 | Паршиков Анатолій, Адамчук Антон
Адамчук Антон | 10 | Паршиков Анатолій, Адамчук Ілля